## PM
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
|  |  | CI PR 01 F-3 |  |  | Vigencia: 13 de Febrero de 2017
|  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCION: 17 DE MAYO DE 2018
Nº | HALLAZGO | PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
1 | Es importante y en aras de evitar accidentes de tipo laboral, el cubrimiento del control de mando eléctrico, ya que como se evidencio se encuentra expuesto, los elementos que se encuentran para dar de baja, presentan desorganización y peligro, y de conformidad con lo evidenciado el sitio no está creado para tal fin | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Realizar adecuaciones de las instalaciones eléctricas internas. | Revisar las instalaciones eléctricas internas y realizar las adecuaciones necesarias requeridas. | 3 meses |  | Adecuación de instalaciones electricas internas |  | Jefe de Oficina Técnica y Operativa/ Operario Andres Rocha
2 | Diseñar y colocar en marcha un programa de mantenimiento preventivo para las bombas de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable y estaciones de bombeo en general. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento programa de mantenimiento | Teniendo en cuenta que la Empresa cuenta con un programa para el mantenimiento preventivo de equipos, se realizará seguimiento a lo contemplado en dicho documento. | 2 meses |  | Seguimiento programa de mantenimiento |  | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
3 | Diseñar cronograma de calibración de equipos, estos aspectos garantizaran el cumplimiento del proceso auditado. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento del formato CQ PR 02 F-6 y diseño del cronograma. | Seguir implementando el formato GQ PR 02 F -6 “Seguimiento calibración de equipos”, a través del cual es posible realizar la trazabilidad de cada uno de los equipos respecto a su calibración; Se diseñará cronograma para calibracion de equipos; Así mismo se diseñará un cronograma para tal fin. | 1 mes |  | Diseñar cronograma de calibración de equipos. |  | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
4 | Actualizar y socializar matriz de riesgos | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Actualización y socialización matriz de riesgos | Revisar matriz actual e identificar posibles riesgos para realizar su actualización y posterior socialización. | 3 meses |  | Actualización y socialización de matriz de riesgos |  | Subgerente de Planeación y Proyectos

## SGTO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
|  |  | CI PR 01 F-3 |  |  | Vigencia: 13 de Febrero de 2017
|  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCION: 17 DE MAYO DE 2018
Nº | HALLAZGO | PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
1 | Es importante y en aras de evitar accidentes de tipo laboral, el cubrimiento del control de mando eléctrico, ya que como se evidencio se encuentra expuesto, los elementos que se encuentran para dar de baja, presentan desorganización y peligro, y de conformidad con lo evidenciado el sitio no está creado para tal fin | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Realizar adecuaciones de las instalaciones eléctricas internas. | Revisar las instalaciones eléctricas internas y realizar las adecuaciones necesarias requeridas. | 3 meses |  | Adecuación de instalaciones electricas internas | Se ha verificado la necesidad de la ralizacion e adecuacion y seran atendidas con un funcionario con conocimiento electrico de la empresa. 50% | Jefe de Oficina Técnica y Operativa/ Operario Andres Rocha
2 | Diseñar y colocar en marcha un programa de mantenimiento preventivo para las bombas de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable y estaciones de bombeo en general. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento programa de mantenimiento | Teniendo en cuenta que la Empresa cuenta con un programa para el mantenimiento preventivo de equipos, se realizará seguimiento a lo contemplado en dicho documento. | 2 meses | 2 meses | Seguimiento programa de mantenimiento | se elabora y mantendra actuaizado el programa de mantenimiento debidamente socializado y documentado. | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
3 | Diseñar cronograma de calibración de equipos, estos aspectos garantizaran el cumplimiento del proceso auditado. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento del formato CQ PR 02 F-6 y diseño del cronograma. | Seguir implementando el formato GQ PR 02 F -6 “Seguimiento calibración de equipos”, a través del cual es posible realizar la trazabilidad de cada uno de los equipos respecto a su calibración; Se diseñará cronograma para calibracion de equipos; Así mismo se diseñará un cronograma para tal fin. | 1 mes | 1 mes | Diseñar cronograma de calibración de equipos. | un cronograma de calibracion adecuado | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
4 | Actualizar y socializar matriz de riesgos | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Actualización y socialización matriz de riesgos | Revisar matriz actual e identificar posibles riesgos para realizar su actualización y posterior socialización. | 3 meses | 2 meses | Actualización y socialización de matriz de riesgos | la matriz de reisgo se actuaizo debidamente. | Subgerente de Planeación y Proyectos

## SGTO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO
|  |  | CI PR 01 F-3 |  |  | Vigencia: 13 de Febrero de 2017
|  |  | Versión: 3 |  |  | Página 1 de 1
FECHA DE SUSCRIPCION: 17 DEDICIEMBRE DE 2018
Nº | HALLAZGO | PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE
1 | Es importante y en aras de evitar accidentes de tipo laboral, el cubrimiento del control de mando eléctrico, ya que como se evidencio se encuentra expuesto, los elementos que se encuentran para dar de baja, presentan desorganización y peligro, y de conformidad con lo evidenciado el sitio no está creado para tal fin | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Realizar adecuaciones de las instalaciones eléctricas internas. | Revisar las instalaciones eléctricas internas y realizar las adecuaciones necesarias requeridas. | 3 meses |  | Adecuación de instalaciones electricas internas | Se ha verificado la necesidad de la ralizacion e adecuacion y seran atendidas con un funcionario con conocimiento electrico de la empresa. 50% | Jefe de Oficina Técnica y Operativa/ Operario Andres Rocha
2 | Diseñar y colocar en marcha un programa de mantenimiento preventivo para las bombas de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Planta de Tratamiento de Agua Potable y estaciones de bombeo en general. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento programa de mantenimiento | Teniendo en cuenta que la Empresa cuenta con un programa para el mantenimiento preventivo de equipos, se realizará seguimiento a lo contemplado en dicho documento. | 2 meses | 2 meses | Seguimiento programa de mantenimiento | se elabora y mantendra actuaizado el programa de mantenimiento debidamente socializado y documentado. | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
3 | Diseñar cronograma de calibración de equipos, estos aspectos garantizaran el cumplimiento del proceso auditado. | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Seguimiento del formato CQ PR 02 F-6 y diseño del cronograma. | Seguir implementando el formato GQ PR 02 F -6 “Seguimiento calibración de equipos”, a través del cual es posible realizar la trazabilidad de cada uno de los equipos respecto a su calibración; Se diseñará cronograma para calibracion de equipos; Así mismo se diseñará un cronograma para tal fin. | 1 mes | 1 mes | Diseñar cronograma de calibración de equipos. | un cronograma de calibracion adecuado | Técnico de Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos
4 | Actualizar y socializar matriz de riesgos | Tratamiento de agua residual PTAR Trinidad | Actualización y socialización matriz de riesgos | Revisar matriz actual e identificar posibles riesgos para realizar su actualización y posterior socialización. | 3 meses | 2 meses | Actualización y socialización de matriz de riesgos | la matriz de reisgo se actuaizo debidamente. | Subgerente de Planeación y Proyectos